建筑施工组织B卷复习资料

一、单选题（每题2分，共30分）

1、单位工程施工平面图设计中，建筑物基础和第一施工层所用的材料宜采取（ B ）布置。

A.紧靠基槽的边缘                 B.本拟建建筑物的四周；

C.施工场地以外集中               D.生活福利用临时设施附近。

2、监理工程师发现施工单位自行（ B ）时，应下达停工令。

A、调整施工进度计划               B、更改设计和代换材料

C、改变施工工艺                   D、调换施工机械设备

3、单位工程施工组织设计是在（ B  ），由项目经理主持编制的、旨在指导施工项目实施阶段全过程的技术、组织、经济的文件。

Ａ.施工过程中     Ｂ.开工之前    Ｃ.施工图设计时     Ｄ.工程结算时

4、虚工作是一种（ C ）的工作。

Ａ.既消耗时间又消耗资源,        Ｂ.只消耗时间而不消耗资源,

Ｃ.既不消耗时间也不消耗资源的,  Ｄ.平行。

5、拟定施工技术方案的前提条件，应确保（B  ）。

A、操作方便                      B、技术可行

C、经济合理                      D、施工 安全

6、网络 计划的工期优化是指（A  ）。

A、寻求网络计划的最短工期

B、当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划

C、寻求网络计划最短工期的资源均衡

D、寻求网络计划最短工期下的费用最低

7、在进行施工总平面图设计时，全工地性行政管理用房宜设置在（  D  ）。

A、工地与生活区之间               B、工人较集中的地方

C、距工地500～1000m处            D、工地人口处

8、设计全工地性施工总平面图时，首先应研究（  B  ）。

A、垂直运输机械的类型和规格

B、大宗材料、成品、设备等进入工地的运输方式

C、场内材料的运输方式

D、材料、成品的现场存储方式

9、单位工程施工组织设计编制程序正确的是（  A  ）。

A、施工方案—施工进度计划—资源需要量计划—施工平面图

B、施工方案—施工进度计划—施工平面图—资源需要量计划

C、施工进度计划—施工方案—资源需要量计划—施工平面图

D、施工进度计划—资源需要量计划—施工方案—施工平面图

10、在单位工程施工组织设计中决定整个工程全局关键的是（  C  ）。

A、制定施工进度计划               B、设计施工平面图

C、选择施工方案                   D、制定技术组织措施

11、选择施工方案首先应考虑（ A   ）。

A、确定合理的施工顺序             B、施工方法和施工机械的选择

C、流水施工的组织                 D、制定主要技术组织措施

12、下列内容中，不属于单位工程施工组织设计编制依据的是（ D   ）。

A、施工图                         B、现场水文地质情况

C、预算文件                       D、项目可行性研究

13、编制单位工程施工组织设计的依据之一是（ C   ）。

A、施工成本      B、施工进度      C、施工图      D、施工环境

14、工程开工后各分部分项工程施工的先后次序称为（   B ）。

A、施工程序     B、施工顺序     C、施工次序     D、施工阶段次序

15、进行单位工程施工平面设计时，首先应（  D  ）。

A、布置水电线路                    B、引入场外交通道路

C、布置临时设施                    D、确定起重机械位置

二、判断题（每题2分，共20分）

1、施工组织设计是指导拟建工程施工全过程各项活动的纯技术性文件。（ ×   ）

2、施工准备工作的检查方法常采用实际与计划对比法。（  ×  ）

3、施工准备工作不仅要在开工前集中进行，而且要贯穿在整个施工过程中。（√  ）

4、调查研究与收集资料是施工准备工作的内容之一。（ √   ）

5、资源准备就是指施工物资准备。（  ×  ）

6、组织流水施工必须使同一施工过程的专业队组保持连续施工。（  ×  ）

7、工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭接时间等。（  ×  ）

8、网络图中的箭线可以画成直线、折线、斜线、曲线或垂直线。（  √  ）

9、单代号网络图严禁出现箭线交叉，否则容易引起混乱。（√    ）

10、单代号网络图与双代号网络图并无本质区别，只是表达方式不同。（ √  ）

三、名词解释（每题5分，共20分）

1、建设项目：建设项目亦称基本建设项目，是指在一个总体设计或初步设计范围内，由一个或几个单项工程所组成，经济上实行统一核算，行政上实行统一管理的建设单位。

2、流水施工：是指所有的施工过程按一定的时间间隔依次投入施工，各施工过程陆续开工、陆续竣工，使同一施工过程的施工班组保持持续、均衡施工，施工过程尽可能搭接施工的组织方式。59

3、流水强度：某施工过程在单位时间内所完成的工程量，称为该施工过程的流水强度。67

4、施工层：将拟建工程项目在竖向上划分为若干个操作层，这些操作层成为施工层。73

四、简答题（每题10分，共30分）

1、什么是施工总平面图？202

答：施工总平面图是在拟建项目施工场地范围内，按照施工部署和施工总进度计划的要求，将拟建醒目和各种临时设施进行合理部署的总体布置图，是施工组织总设计的重要内容，也是现场文明施工、节约施工用地，减少各种临时设施数量、降低工程费用的先决条件。

2、施工总平面图的设计步骤有哪些？

答：（1）运输线路的布置。（2）仓库与材料堆场的布置。（3）加工厂布置。（4）布置内部运输道路。（5）消防要求。（6）行政与生活临时设施设置。（7）工地临时供水系统的设置。（8）工地临时供电系统的布置。（9）施工总平面图设计方法综述。

3、工程项目开工前，施工准备工作具备了哪些条件时，施工单位才向监理单位报送工程开工报审表及开工报告？49

答：施工许可证已获政府主管部门批准；征地拆迁工作能满足工程进度的需要；施工组织设计已获总监理工程师批准；施工单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通风等已满足开工要求。